## 60
ปฏิทินการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560
| กิจกรรมบริการ | เดือน ตามรอบปี สป.สช. | [11 empty] | หมายเหตุ
|  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.
1 | ปรับปรุงข้อมูลแฟ้ม Person,chronic,Death,women(เคลียร์ Type Aera แฟ้มPerson ) และส่งข้อมูล
2 | คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต อายุ 35ปีขึ้นไป(DM หรือ HT สามารคัดกรองโรคที่ยังไม่เป็นได้) QOF | [12 empty] | Z13.1(คัดกรองDM),Z13.6(คัดกรองHT)/R73.9(ผิดปกติเบาหวาน),R03.0(ผิดปกติความดัน)
3 | คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต อายุ 15-34 ปี(ไม่ต้องเจาะ DTX ในกรณีไม่เสี่ยง) | [12 empty] | Z13.1(คัดกรองDM),Z13.6(คัดกรองHT)/R73.9(ผิดปกติเบาหวาน),R03.0(ผิดปกติความดัน)
4 | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย/กลุ่ม CVD Risk ที่ผลผิดปกติ | [12 empty] | ให้เสร็จภายในเดือนมี.ค.รหัส Z71.3
5 | คัดกรอง ตา ไต เท้าและช่องปาก ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันฯ กองทุนโรคเรื้อรัง , QOF | [12 empty] | ปีละครั้งรหัส Z135(1) ,Z13.6 ,Z01.2 +หัตถการ2330011 ตามด้วยรหัสโรคเรื้อรังที่เป็น
6 | คัดกรอง CVD Risk กลุ่มป่วยเบาหวานความดัน ทุกราย | [12 empty] | ปีละครั้ง ในกลุ่มป่วย +Z13.6
7 | ตรวจ Lab ประจำปีผู้ป่วยเบาหวานและความดันฯ บันทึก ChronicFU /LabFU กองทุนโรคเรื้อรัง , QOF | [12 empty] | ให้รหัสโรคที่ป่วยเรื้อรัง (จะส่งคู่มือให้ค่ะ)
8 | คัดกรองความเสี่ยงในผู้สูงอายุ | [12 empty] | ปีละ1 คร้ง Diag Z00.0 +(specialpp)
9 | การเยี่ยมบ้าน ตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย เน้น ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วย NCD | [12 empty] | Z09.9 ตามด้วยโรคที่เป็นและตามด้วยรหัสกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
10 | คัดกรองซึมเศร้า อายุ ๑๕ปีขึ้นไป เน้นกลุ่ม 60 ปี +กลุ่มเป้าหมายพิเศษ | [12 empty] | รหัส Z13.3+(specialpp)
11 | คัดกรองมะเร็งเต้านม อายุ ๓๐-๗๐ปี | [12 empty] | รหัส Z12.3 ผิดปกติ ใช้ N63+(specialpp)
12 | คัดกรองมะเร็งปากมดลูกอายุ 30-60ปี ใช้ข้อมูลจาก การบันทึกสู่โปรแกรม JHCIS QOF | [12 empty] | รหัส Z01.4 ผิดปกติใช้ R87(ปี 60 ปีที่ 5)+(specialpp)
13 | การฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์, 5 ครั้งตามเกณฑ์,หลังคลอด (QOF เม.ย.58-มี.ค.59) QOF | [12 empty] | รหัส ครั้งแรก Z34.0 ครั้งอื่น Z34.8รวมความครอบคลุม ด้วย
14 | เยี่ยมหลังคลอดแม่และลูก | [12 empty] | รหัส Z39.2+Z00.1(ลูก)
15 | วางแผนครอบครัว | [12 empty] | รหัส ครั้งแรก Z30.0 ครั้งอื่นๆ Z30.4
16 | วัคซีนตามกลุ่มวัย รวมความครอบคลุม+ตรวจพัฒนาการเด็กเน้น 9,18,30,42 เดือน QOF | [12 empty] | ตามรหัสวัคซีน รวมความครอบคลุมด้วย และพัฒนาการเด็ก(specialpp)
17 | ชั่งน้ำหนัก 0-71 เดือน รวม โภชนาการ,พัฒนาการ,ช่องปาก | [12 empty] | รหัสZ00.1 บันทึกการตรวจช่องปาก Z01.2+หัตถการและพัฒนาการเด็(specialpp)
18 | ชั่งน้ำหนัก 6-18 ปี QOF | [12 empty] | รหัสZ001 บันทึกการตรวจช่องปาก Z01.2+หัตถการ
19 | ตรวจสุขภาพช่องปาก ทุกกลุ่มวัย กลุ่ม0-3ปี (Provider = 02,06)QOF | [5 empty] | ป.1 | [5 empty] | ป.1 | รหัส Z01.2+หัตถการ ทุกกลุ่มวัย/เรื้อรัง
20 | ตรวจสุขภาพนักเรียน+วัคซีนนักเรียน (อย่าลืมเลื่อนชั้น) | [12 empty] | รหัส Z108 , Z001 , Z01.2+หัตถการ+รหัสวัคซีน
21 | การบันทึกข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทยและการจ่ายยา ๕ รายการ QOF,กองทุนแผนไทย | [12 empty] | ตามกิจกรรม+ยาและหัตถการ(U77.X)+Provider=08
หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง คือแหล่งงบประมาณที่จะได้รับ อาจมีเพิมสภายหลัง