## Slide 1: การดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
ระยะเวลา 4 เดือน
ตั้งแต่วันที่30 พ.ค. 2557 – 12 กันยายน 2557
เจอกลุ่ม 10 ครั้ง

## Slide 2: 1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 30 /5/2557 2. ประชุมผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบเครือข่าย 2.1.เลือกประธานและจัดตั้งคณะทำงาน 2.2.การประกวด Logo และคำขวัญประจำเครือข่าย 2.3.จัดทำแผนการดำเนินงาน 2.4.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายใน line 2.5.แบ่งหัวข้อรับผิดชอบตามเกณฑ์ประกวด 28/7/2557 3. ประชุมติดตามการดำเนินงาน 4/8/2557 4. ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 6/8/2557

## Slide 3
5. กิจกรรมรณรงค์ ฟันดีเพื่อแม่ และอบรมผู้นำนักเรียน 15/8/2557
6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่าย 21/8/2557
7. รับการประเมินจากสสจ.สระแก้ว 22/8/2557
8. ประชุมสรุปการเตรียมงานเครือข่าย 1/9/2557
9.ประชุมผู้ปกครองและทีมงานเพื่อรอรับการประเมิน 8/9/2557
10. รับการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี 12/9/2557

## Slide 4
การดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมประชุมนำเสนอโครงการเกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข 2 โครงการปี2561
เป็นประชากรทั้งตำบล เป็นการตรวจช่องปากและฝึกแปรงฟัน
2.1 ผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้านเป้าหมาย 500 คน
2.2 นักเรียน 7 โรงเรียน 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณจากเงินสป.สช