## เมษายน
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
เมษายน
ลำ ดับ | กิจกรรม | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และANC คุณภาพและไร้รอยต่อ | bar: 7
2 | ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ฟันดีและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ปี 2559 | bar: 5
3 | ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและสัตว์ป่า จังหวัดสระแก้ว | bar: 1 to 30
4 | ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและโรคเอดส์ | bar: 1
5 | ประชุมDOT Meetting | bar: 27
6 | สอบสวนโรคกรณีมีการระบาดของโรคที่สำคัญ | bar: 1 to 30
7 | ตรวจจับการระบาดวิทยาของโรคติดต่อที่สำคัญ โดยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราช การวิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน | bar: 1 to 30
8 | ประชุมสหวิชาชีพเอดส์และวัณโรค โรคติดต่อเพศสัมพันธ์ | bar: 29
9 | อบรมขยาย EMS สู่ อปท. | bar: 28 to 29
10 | นิเทศ ติดตาม Fher | bar: 1 to 30
11 | รณรงค์ความร่วมมือ Rabies Free Zone ฯ | bar: 8
12 | อบรมหลักสูตร "การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยโรค DHF" | bar: 25 to 29
13 | ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัยรพ.ทุกแห่ง โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและสรุปผลการประเมินส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | bar: 26 to 29
14 | พัฒนาระบบส่งต่อ ของเครือข่ายบริการศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด และอำเภอ ประชุมคณะกรรมการส่งต่อ 2 ครั้ง / ปี | bar: 5
15 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/SME | bar: 30
16 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Home Stay ให้ได้มาตรฐาน | bar: 23 to 24
17 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี | bar: 16 to 20
18 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | bar: 20 to 21
19 | ประชุมพัฒนาเครือข่ายส่อมวลชลสัมพันธ์ | bar: 8
20 | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด บุหรี่ สุรา และจิตเวช | bar: 4 to 5
21 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานยาเสพติดตามมาตรฐานสาธารณสุข (พบยส.) | bar: 21 to 22
22 | ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว | bar: 19
23 | อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว) รุ่นที่ 2 | bar: 1 to 11
24 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสระแก้ว | bar: 22
25 | ประชุมคณะกรรมการ Service Plan (ทุกเดือน) | bar: 21
26 | ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 29
27 | ประชุมผู้บริหารระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 29
28 | ประชุมคณะกรรมบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 11; 27
29 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ปีงบประมาณ 2559 | bar: 25 to 26
30 | Work Shop การประเมินกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพ3ปี(2557-2559) | bar: 27
31 | ประเมินรับรอง ทุก คปสอ.ติดดาว | bar: 11 to 12; 20 to 22; 28
32 | ประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ | bar: 7 to 8
33 | การติดตามเยี่ยม แนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน EHA ในเทศบาล | bar: 25 to 29
34 | ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/59 | bar: 21
35 | ประชุม(VDO Con)ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว | bar: 20
36 | ประชุมวิชาการชมรมข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | bar: 11
37 | การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทย | bar: 19 to 21
38 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ | bar: 8
39 | โครงการอบรมทางไก]ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย (Telaconferent) | bar: 21
40 | ตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา (ระดับC) | bar: 7 to 8; 14 to 15; 21 to 22; 28 to 29
41 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 13
42 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 4; 25
43 | ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการตรวจสอบ | bar: 25 to 29
ที่มาของข้อมูล 1. เล่มแผนปฏิบัติราชการของสสจ.ประจำปีงบประมาณ 2559
2. แผนการควบคุมกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ

## พฤษภาคม
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
พฤษภาคม
ลำ ดับ | กิจกรรม | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | นำร่อง พัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นทีมหมอครอบครัวในการดูแลเด็ก (ศพด.วังสมบูรณ์) | bar: 26
2 | ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด | bar: 18
3 | ออกปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. | bar: 24; 31
4 | นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน One Health/Rabies Free Zone | bar: 16 to 19; 23 to 27
5 | ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและสัตว์ป่า จังหวัดสระแก้ว | bar: 1 to 31
6 | การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย | bar: 30 to 31
7 | สอบสวนโรคกรณีมีการระบาดของโรคที่สำคัญ | bar: 1 to 31
8 | ตรวจจับการระบาดวิทยาของโรคติดต่อที่สำคัญ โดยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราช การวิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน | bar: 1 to 31
9 | อบรมหลักสูตร FR | bar: 12 to 13
10 | อบรม mini-MERT | bar: 18 to 19
11 | นิเทศ ติดตาม Fher | bar: 1 to 31
12 | ประชุมข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขฯ ไทย-กัมพูชา | bar: 12 to 13
13 | อบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านชายแดนไทย | bar: 25 to 26
14 | ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.สต.,ศสม.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และรพ.ทุกแห่ง โดยคณะ | bar: 10 to 13; 16 to 19; 23 to 27
15 | จัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ ดี วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม (ครู ก) | bar: 25 to 26
16 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/SME | bar: 1
17 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน รองรับการศึกษาดูงาน | bar: 14 to 15
18 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนางานระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จ.สระแก้ว | bar: 11
19 | จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว) รุ่นที่ 3 | bar: 23
20 | มหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว | bar: 25 to 26
21 | ประชุมคณะกรรมการ Service Plan (ทุกเดือน) | bar: 19
22 | ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 31
23 | ประชุมผู้บริหารระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 31
24 | ประชุมคณะกรรมบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 10; 27
25 | Work Shop วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งที่เกิดจากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพ3ปี(2557-2559) | bar: 11
26 | ติดตามการพัฒนาสถานที่ สถานประกอบการตามมาตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สู่(GREEN & Clean) | bar: 10 to 13
27 | ประชุมคณะกรรมการแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2559 | bar: 16
28 | ประชุมผู้รับผิดชอบงานบุคคลผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ | bar: 11
29 | ประชุมทีมบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข | bar: 13
30 | การ Road show บุคลากร 3 สายงานที่ขาดแคลน (เแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) | bar: 11 to 13
31 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพขาดแคลน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) และชี้แจงแนวปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติ และก.พ.7 | bar: 16
32 | ตั้งคณะทำงานและประชุมดำเนินงานร่างกฎระเบียบ ชมรมแพทย์แผนไทยจัดทำรูปเล่ม กฎ ระเบียบ | bar: 26
33 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ | bar: 12
34 | โครงการอบรมทางไก]ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย (Telaconferent) | bar: 19
35 | ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 | bar: 19; 23 to 27; 30 to 31
36 | ตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา (ระดับC) | bar: 6; 12 to 13; 18 to 19; 26 to 27
37 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 11
38 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีฯ | bar: 12
39 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 23; 30
40 | ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการตรวจสอบ(ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙) | bar: 2 to 4; 6; 10 to 13; 16 to 19; 23 to 27; 30 to 31
41 | โครงการ อย.น้อย จังหวัดสระแก้ว(ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙) | bar: 23 to 27; 30 to 31
ที่มาของข้อมูล 1. เล่มแผนปฏิบัติราชการของสสจ.ประจำปีงบประมาณ 2559
2. แผนการควบคุมกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ

## มิถุนายน
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
มิถุนายน
ลำ ดับ | กิจกรรม | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ประกวดตำบลต้นแบบผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) คลินิกผู้สูงอายุ ระบบส่งต่อดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง | bar: 6 to 10; 13 to 16
2 | ประชุมเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และเตรียมการประเมินก้าวสู่อนามัยการเจริญพันธุ์6อำเภอ | bar: 1 to 2; 8 to 9; 15
3 | ประกวดตำบลสุขภาพหนึ่งเดียวสรุปผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๙ | bar: 22
4 | ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและสัตว์ป่า จังหวัดสระแก้ว(มี.ค.-มิ.ย.) | bar: 1 to 30
5 | ประเมิน ผลงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน | bar: 22
6 | การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย | bar: 1 to 3; 6 to 10
7 | สอบสวนโรคกรณีมีการระบาดของโรคที่สำคัญ | bar: 1 to 30
8 | ตรวจจับการระบาดวิทยาของโรคติดต่อที่สำคัญ โดยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราช การวิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน | bar: 1 to 29
9 | นิเทศ ติดตาม Fher | bar: 1 to 30
10 | ประเมินผู้ก่อการดี | bar: 20 to 24
11 | ซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินฯ | bar: 9 to 10
12 | ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ทุกอำเภอ | bar: 6 to 9; 14 to 16; 20 to 21
13 | จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำครัวเรือนให้พึ่งตนเองด้วยครัวล้างพิษกายล้างพิษใจปลูกสมุนไพรเป็นอาหารและยา ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน | bar: 6 to 10; 14 to 17
14 | ประชุมคณะกรรมการ Service Plan (ทุกเดือน) | bar: 23
15 | ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 30
16 | ประชุมผู้บริหารระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 30
17 | ประชุมคณะกรรมบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 8; 28
18 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ปีงบประมาณ 2559 | bar: 21 to 22
19 | ประเมินรับรอง (สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน)Healthy Work Place | bar: 27 to 30
20 | ประเมิน FAI หน่วยบริการ | bar: 20
21 | ประชุมทีมบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข | bar: 15
22 | นิเทศติดตามการดำเนินงานนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ(มิ.ย.) | bar: 9
23 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ(รับรายงานตัว นร.ทุน) | bar: 1
24 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ก่อนลงปฏิบัติการในพื้นที่สำหรับบุคลากรใหม่ | bar: 9 to 10
25 | ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร | bar: 6 to 10; 14 to 17; 20 to 24; 27 to 30
26 | ตั้งคณะทำงานและประชุมดำเนินงานร่างกฎระเบียบ ชมรมแพทย์แผนไทยจัดทำรูปเล่ม กฎ ระเบียบ | bar: 2; 29
27 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ | bar: 16
28 | โครงการอบรมทางไก]ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย (Telaconferent) | bar: 9
29 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 8
30 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 6; 20
31 | ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการตรวจสอบ(ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙) | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
32 | โครงการ อย.น้อย จังหวัดสระแก้ว(ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙) | bar: 1 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ที่มาของข้อมูล 1. เล่มแผนปฏิบัติราชการของสสจ.ประจำปีงบประมาณ 2559
2. แผนการควบคุมกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ

## ไตรมาส3
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
|  | เมษายน | [29 empty] | พฤษภาคม | [30 empty] | มิถุนายน
ลำ ดับ | กิจกรรม | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | จ | อ | พ | พฤ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และANC คุณภาพและไร้รอยต่อ | bar: 7
2 | นำร่อง พัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นทีมหมอครอบครัวในการดูแลเด็ก (ศพด.วังสมบูรณ์) | bar: 26
3 | ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับจังหวัด | bar: 18
4 | ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ฟันดีและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ปี 2559 | bar: 5
5 | ประกวดตำบลต้นแบบผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) คลินิกผู้สูงอายุ ระบบส่งต่อดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง | bar: 6 to 10; 13 to 16
6 | ประชุมเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานพัฒนาอำเภออนามัยเจริญพันธุ์และเตรียมการประเมินก้าวสู่อนามัยการเจริญพันธุ์6อำเภอ | bar: 1 to 2; 8 to 9; 15
7 | ออกปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. | bar: 24; 31
2.กลุ่มงานควบคุมโรค
8 | นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน One Health/Rabies Free Zone | bar: 16 to 19; 23 to 27
9 | ประกวดตำบลสุขภาพหนึ่งเดียวสรุปผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๙ | bar: 22
10 | ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและสัตว์ป่า จังหวัดสระแก้ว(มี.ค.-มิ.ย.) | bar: 1 to 30
11 | ประเมิน ผลงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน | bar: 22
12 | การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมาย | bar: 30 to 3; 6 to 10
13 | ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและโรคเอดส์ | bar: 1
14 | ประชุมDOT Meetting | bar: 27
15 | สอบสวนโรคกรณีมีการระบาดของโรคที่สำคัญ | bar: 1 to 30
16 | ตรวจจับการระบาดวิทยาของโรคติดต่อที่สำคัญ โดยการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราช การวิเคราะห์สถานการณ์รายสัปดาห์ รายเดือน | bar: 1 to 29
17 | ประชุมสหวิชาชีพเอดส์และวัณโรค โรคติดต่อเพศสัมพันธ์ | bar: 29
18 | อบรมหลักสูตร FR | bar: 12 to 13
19 | อบรมขยาย EMS สู่ อปท. | bar: 28 to 29
20 | อบรม mini-MERT | bar: 18 to 19
21 | นิเทศ ติดตาม Fher | bar: 1 to 30
22 | ประเมินผู้ก่อการดี | bar: 20 to 24
23 | รณรงค์ความร่วมมือ Rabies Free Zone ฯ | bar: 8
24 | อบรมหลักสูตร "การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยโรค DHF" | bar: 25 to 29
25 | ประชุมข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขฯ ไทย-กัมพูชา | bar: 12 to 13
26 | อบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านชายแดนไทย | bar: 25 to 26
27 | ซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินฯ | bar: 9 to 10
3.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
28 | ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข รพ.สต.,ศสม.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และรพ.ทุกแห่ง โดยคณะ | bar: 10 to 13; 16 to 19; 23 to 27
29 | ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบรังสีวินิจฉัยรพ.ทุกแห่ง โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและสรุปผลการประเมินส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | bar: 26 to 29
30 | ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ทุกอำเภอ | bar: 6 to 9; 14 to 16; 20 to 21
31 | พัฒนาระบบส่งต่อ ของเครือข่ายบริการศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด และอำเภอ ประชุมคณะกรรมการส่งต่อ 2 ครั้ง / ปี | bar: 5
32 | โครงการ 4 ดี
33 | จัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ ดี วิถีพอเพียง แบบมีส่วนร่วม (ครู ก) | bar: 25 to 26
34 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/SME | bar: 30 to 1
35 | จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำครัวเรือนให้พึ่งตนเองด้วยครัวล้างพิษกายล้างพิษใจปลูกสมุนไพรเป็นอาหารและยา ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน | bar: 6 to 10; 14 to 17
36 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Home Stay ให้ได้มาตรฐาน | bar: 23 to 24
37 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยี | bar: 16 to 20
38 | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน รองรับการศึกษาดูงาน | bar: 14 to 15
39 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | bar: 20 to 21
40 | ประชุมพัฒนาเครือข่ายส่อมวลชลสัมพันธ์ | bar: 8
4.กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
41 | อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด บุหรี่ สุรา และจิตเวช (เม.ย.) | bar: 4 to 5
42 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดำเนินงานยาเสพติดตามมาตรฐานสาธารณสุข (พบยส.) (เม.ย.) | bar: 21 to 22
43 | ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว (เม.ย.) | bar: 19
44 | อบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว) รุ่นที่ 2 | bar: 1 to 11
45 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสระแก้ว | bar: 22
46 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนางานระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จ.สระแก้ว | bar: 11
47 | จัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว) รุ่นที่ 3 | bar: 23
48 | มหกรรมรวมพลTO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว | bar: 25 to 26
5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
49 | ประชุมคณะกรรมการ Service Plan (ทุกเดือน) | bar: 21; 19; 23
50 | ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 29; 31; 30
51 | ประชุมผู้บริหารระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 29; 31; 30
52 | ประชุมคณะกรรมบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 | bar: 11; 27; 10; 27; 8; 28
53 | ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) ปีงบประมาณ 2559 | bar: 25 to 26; 21 to 22
54 | Work Shop การประเมินกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพ3ปี(2557-2559) | bar: 27
55 | Work Shop วิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งที่เกิดจากกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพ3ปี(2557-2559) | bar: 11
56 | ประเมินรับรอง ทุก คปสอ.ติดดาว | bar: 11 to 12; 20 to 22; 28
57 | ประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ | bar: 7 to 8
6.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
58 | ติดตามการพัฒนาสถานที่ สถานประกอบการตามมาตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน สู่(GREEN & Clean) | bar: 10 to 13
59 | ประเมินรับรอง (สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน)Healthy Work Place | bar: 27 to 30
60 | การติดตามเยี่ยม แนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน EHA ในเทศบาล | bar: 25 to 29
7.กลุ่มงานประกันสุขภาพ | bar: 15
61 | ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/59 | bar: 21
62 | ประเมิน FAI หน่วยบริการ | bar: 20
63 | ประชุมคณะกรรมการแรงงานต่างด้าว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2559 | bar: 16
64 | ประชุม(VDO Con)ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าว | bar: 20
65 | ประชุมผู้รับผิดชอบงานบุคคลผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ | bar: 11
8.กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
66 | ประชุมทีมบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข | bar: 13; 15
67 | นิเทศติดตามการดำเนินงานนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ(มิ.ย.) | bar: 9
9.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
68 | การ Road show บุคลากร 3 สายงานที่ขาดแคลน (เแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) | bar: 11 to 13
69 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพขาดแคลน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) และชี้แจงแนวปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติ และก.พ.7 | bar: 16
70 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่และชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ(รับรายงานตัว นร.ทุน) | bar: 1
71 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ก่อนลงปฏิบัติการในพื้นที่สำหรับบุคลากรใหม่ | bar: 9 to 10
72 | ประชุมวิชาการชมรมข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | bar: 11
73 | ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร | bar: 6 to 10; 14 to 17; 20 to 24; 27 to 30
10.กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
74 | ตั้งคณะทำงานและประชุมดำเนินงานร่างกฎระเบียบ ชมรมแพทย์แผนไทยจัดทำรูปเล่ม กฎ ระเบียบ | bar: 26; 2; 29
75 | การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแพทย์แผนไทย | bar: 19 to 21
76 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยฯ | bar: 8; 12; 16
77 | โครงการอบรมทางไก]ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย (Telaconferent) | bar: 21; 19; 9
11-12.กลุ่มบริหารทั่วไป/นิติการ
78 | ตรวจสอบภายในประจำปี 2559 | bar: 19; 23 to 27; 30 to 31
79 | ตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา (ระดับC) | bar: 7 to 8; 14 to 15; 21 to 22; 28 to 29; 6; 12 to 13; 18 to 19; 26 to 27
80 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 13; 11; 8
81 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีฯ | bar: 12
82 | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบัญชีหน่วยบริการระหว่างเครือข่าย
83 | วางระบบและติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและพัสดุ ในโรงพยาบาลเปิดใหม่ | bar: 4; 25; 23; 30; 6; 20
84 | ตรวจติดตามพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีโรงพยาบาลที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา (ระดับC)
13.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
85 | ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการตรวจสอบ(ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙) | bar: 25 to 29; 2 to 4; 6; 10 to 13; 16 to 19; 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
86 | โครงการ อย.น้อย จังหวัดสระแก้ว(ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙) | bar: 23 to 27; 30 to 3; 6 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ที่มาของข้อมูล 1. เล่มแผนปฏิบัติราชการของสสจ.ประจำปีงบประมาณ 2559
2. แผนการควบคุมกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ